## Slide 1
2026. 02. 19
건강증진센터
DID 콘텐츠
제작 견적서
성장의 발자취를 담은 홍보 영상 제작

## Slide 2
프로젝트 개요 및 분석
건강증진센터 ‘성장의 발자취’ DID 콘텐츠 제작 범위 정의
프로젝트 개요
러닝타임
약 20~25분 (Long-form)
제작 목적
‘성장의 발자취’ 시각화 및 DID 최적화
반복 재생 환경 고려한 가독성 확보
활용 소스
기존 사진·영상 아카이브 활용
고해상도 선별 및 리터칭(Retouching)
주요 과업 범위
종합 편집
소스 컷 편집 및 배열, 색보정
챕터별 스토리텔링 구조화(0~5)
2D 모션그래픽
연혁, 타임라인, 수치 그래프(상승곡선)
정보 시각화 및 생동감 부여
자막 및 타이포그래피
키워드·숫자 중심의 디자인 자막
화면 전환(Transition) 효과
오디오 & 사운드
BGM 믹싱

## Slide 3
모션그래픽 작업량에 따라 후반 작업 기간(3~4주차)이 집중적으로 소요됩니다.
1주차
기획 및 구성
소스 분류 및 화질 점검
시나리오 구성 정리
톤앤매너 시안(Style Frame) 확정
2주차
컷 편집 & 디자인
전체 컷 편집 (OK컷 배열)
챕터별 키씬(Key-scene) 디자인
BGM 제작 및 선별
3~4주차
모션그래픽 & 합성
[핵심] 연혁/지표 인포그래픽 모션
자막 디자인 모션 및 전환 효과
5주차
사운드 & 시사
BGM 및 효과음(SFX) 믹싱
오디오 최종 마스터링
1차 통합본 시사 및 피드백
6주차
수정 및 납품
피드백 반영 최종 수정
DID 규격 인코딩
파일 납품
제작 일정: 6주 타임라인
기획부터 최종 납품까지 체계적인 공정 관리 (총 5단계)

## Slide 4
구분
세부 항목
산출 근거 (비고)
예상 금액 (원)
기획
구성/기획비
20분 분량 구성 및 연출안, 기존 자료 분석
1,500,000
시나리오 구성
시나리오 구성 정리
800,000
그래픽/편집
2D 모션그래픽
인트로, 연혁, 수치 그래프 등 핵심 디자인
4,500,000
종합 편집
컷 편집, 색보정, 자막 디자인 및 합성
3,000,000
사운드
BGM 제작
BGM 제작 및 라이선스 사용료
별도
오디오 믹싱
BGM, 효과음, 마스터링 (라이선스 포함)
500,000
기타
진행비/데이터
프로젝트 관리(PM) 및 데이터 핸들링
400,000
총 견적 합계
10,700,000
KRW
* VAT 별도
견적 산출 배경
직접 인건비: 시각디자이너 등급 고급 및 중급 기준
*2025년 디자이너 노임단가 기준 적용
영상 제작 견적

## Slide 5
구분 | 세부 항목 | 투입 공수 | 적용 단가 (원) | ① 직접 인건비 | ② 제경비/기술료 | 최종 견적 (원) | 비고
기획 | 구성/기획 (PM) | 5일 | 224,887 | 1,124,435 | 375,565 | 1,500,000 | 고급디자이너 적용 (제경비 33%)
 | 시나리오 구성 | 4일 | 200,000 | 800,000 | - | 800,000 | 
그래픽 | 2D 모션그래픽 | 15일 | 224,887 | 3,373,305 | 1,126,695 | 4,500,000 | 고급, 중급 디자이너 적용 (제경비 33%)
편집 | 종합 편집 | 10일 | 224,887 | 2,248,870 | 751,130 | 3,000,000 | 고급, 중급 디자이너 적용 (제경비 33%)
사운드 | BGM 제작 | 1식 | - | - | - | 별도 | 제작 및 라이선스 사용료
 | 오디오 믹싱 | 1식 | - | 500,000 | - | 500,000 | 스튜디오/라이선스
기타 | 진행비/데이터 | 1식 | - | 400,000 | - | 400,000 | 프로젝트 관리
합 계 (VAT 별도) |  |  |  | 8,446,610 | 2,253,390 | 10,700,000 | 
직접 인건비: 시각디자이너 등급 고급 및 중급 기준
제경비 포함: 소프트웨어 라이선스, 장비 감가상각비 등 간접비용이 포함된 견적입니다.
*2025년 디자이너 노임단가 기준 적용
영상 제작 견적 상세
인건비, 제경비/기술료 분리 산출 내역

## Slide 6
제경비 구성 항목 및 산출 근거
직접 인건비의 약 33.4%
항목 | 구성 내용 | 비중 | 금액 (원)
장비 감가상각비 | 표준 워크스테이션 PC 및 주변기기 | 5.3% | 180,000
소프트웨어/데이터 | Adobe CC 구독료, 폰트/이미지 라이선스 | 8.0% | 270,000
일반 관리비 | 사무실 임대료, 통신비, 공과금 | 10.0% | 337,300
기술료 (이윤) | 기업 이윤, 하자 보수(A/S) 예비비 | 10.1% | 339,395
합계 (Total) | 제경비 및 기술료 총액 | 33.4% | 1,126,695
비용 구성 비율
참고사항
본 견적의 제경비 및 기술료는 실제 프로젝트 수행에 필수적인 최소한의 장비 및 소프트웨어 운용 비용과 안정적인 과업 수행을 위한 관리비용으로 산정되었습니다.
제경비 및 기술료 상세 구성 내역